## 기본정보
[15 empty] | 공사명 | 123TEST공사
[15 empty] | 시공사 | 주식회사 예조종합건설
위 험 성 평 가 표 [ 최 초 ] | [14 empty] | 현장소장 | 예시현장소장
[15 empty] | 작성기준일 | 2025-01-01
공 사 명 : 123TEST공사
주식회사 예조종합건설
■ 공사개요
| 발주처 | [6 empty] | 시공사
| 공사명 | 123TEST공사 | [5 empty] | 대지면적
| 대지위치 | [6 empty] | 건축면적
| 주요구조 | [6 empty] | 연면적
| 건축규모 | [6 empty] | 공사기간
■ 위험성평가 실시 규정
| 현장명 | 123TEST공사 | [5 empty] | 위험성평가 (최초) |  | 작성자 |  | 근로자대표 |  | 승인자
| 작성일자 | 2025-01-01 | [7 empty] | 미정 |  | 미정 |  | 예시현장소장
| 목적 | ·근로자 참여를 통한 실질적인 위험성평가로 사망사고 제로 실현 | [5 empty] | 방법 |  | ·위험성 수준 3단계 판단법(상-중-하)
조직도
안전보건관리책임자
(현장소장)
[7 empty] | 성명 | 예시현장소장
위험성평가 담당자
성명
|  |  | 공사담당자/협력업체소장 |  |  |  | 공사담당자/협력업체소장 |  |  |  | 공사담당자/협력업체소장
|  |  | 성명 | 미정 |  |  | 성명 | 미정 |  |  | 성명 | 미정
|  |  | 근로자(작업반장) |  |  |  | 근로자(작업반장) |  |  |  | 근로자(작업반장)
| 조직 역할 | 안전보건 관리책임자 (현장소장) |  |  | ·위험성평가 총괄 ·위험성 감소대책에 대한 인적·물적 지원 및 이행책임
|  | 위험성평가 담당자 |  |  | ·실시규정 작성 등 사전준비 총괄 ·위험성평가 관련 회의 소집 및 운영 ·회의안건 작성 및 위험성평가표 관리 ·TBM 사항 선정 및 TBM 담당자 전파 ·위험성평가 결과 교육 및 공유 총괄
|  | 관리감독자 / 공종별 협력업체 소장 |  |  | ·노사 합동 순회점검 참여를 통한 유해·위험요인 발굴 ·유해·위험요인별 위험성 결정 ·위험성 감소대책 마련 및 대책의 적합성 여부 검증 ·위험성 감소대책의 이행여부 점검 ·위험성평가 내용 공유·TBM 전파
|  | 일반 근로자 |  |  | ·작업관련 위험성평가·TBM 참여 ·평시 위험 제안, 아차사고 제보 참여 ·안전수칙 및 개선대책 적극 이행
| 평가별 시기 | (최초평가) 공사 실착공 후 1개월 이내 착수 (상시평가) 최초평가 후 매월 1회 이상 주기적 실시 * 최초·주기적 위험성평가 시에는 미처 예상하지 못했던 환경이나 공정 변화로 인해 새로운 유해·위험요인이 생기거나 유해·위험요인의 위험성이 변동되었다면, 위험성평가를 실시하여 유해·위험요인의 위험성을 결정하고 위험성 감소대책을 수립하여 시행
| 평가별 시기 | 실시주기 |  |  | 참여자 |  | 세부 내용
|  | 월 1회 |  |  | ·현장소장 ·평가담당자 ·공사담당자 ·협력업체 소장 ·현장 근로자 |  | 위험성평가 실시 (위험파악·대책마련 절차)
(노·사합동 순회점검) 노·사 합동 순회점검을 통해 현장의 유해·위험요인을 확인한다. 이때, 월간 작업일정과 관련된 신규/변동 유해·위험요인에 유의한다. -순회점검 이전에 아차사고 사례 및 근로자 제안을 취합하여 즉시 대응할 수 있는 것은 즉시 대응하고, 순회점검 시 중점 점검한다. (아차사고 검토) 월간 작업 일정과 관련된 아차사고 사례를 검토하여 사고로 이어질 수 있는 상황을 미리 예방한다. (근로자 제안) 근로자들의 유해·위험요인 및 위험상황 제안제도를 활용하여 지난 한 달 제보받은 사항들을 점검하고, 사고로 이어질 수 있는 상황을 미리 예방한다. (예정공정표 활용) 정해진 위험성평가 주기 내에 예정된 작업공정 확인 ➔ 파악한 유해·위험요인별로 위험성 수준을 결정하고, ｢산업안전보건법｣ 등에서 정한 것 이상으로 위험성 감소대책 및 이행계획을 마련한다.
|  | 주 1회 |  |  | ·현장소장 ·평가담당자 ·공사담당자 ·협력업체 소장 |  | 위험성평가 결과 논의·공유, 이행상황 점검 (원·하청 합동 안전 점검회의)
향후 1주간 공정·작업별 핵심 유해·위험요인과 근로자들의 주의·준수사항에 대해 공유한다. 지난 1주간 유해·위험요인별 위험성 변동이 없는지 여부 및 위험성 감소대책 이행현황을 확인한다. 신규/변동 유해·위험요인이 있는 경우 위험성 결정을 실시하고 위험성 감소대책을 마련한다.
| 평가별 시기 | 실시주기 |  |  | 참여자 |  | 세부 내용
|  | 일 1회 |  |  | ·현장소장 ·평가담당자 ·공사담당자 ·협력업체 소장 ·현장 근로자 |  | 작업 전 안전점검회의(TBM) 활용 위험성평가 결과 공유
매 작업일마다 TBM을 통해 공정·작업별 핵심 유해·위험요인에 대한 주의·준수사항을 공유/전파한다. 위험성평가담당자는 사전에 전체 TBM 담당자에게 예정된 작업별 주요 유해·위험요인 및 주의·준수사항 등 TBM 내용을 전파한다.
TBM 운영절차
|  |  | 사전준비 |  |  | 실행과정(10min) | [6 empty] | 환류조치
|  |  | 작업 전일 |  | ⇨ | 작업 당일 | ⇨ | 작업 당일 | ⇨ | 작업 당일 |  | ⇨ | 작업 당일
|  |  | ~18:00 |  |  | 07:00~07:03 |  | 07:03~07:08 |  | 07:08~07:10 |  |  | 17:00~18:00
[6 empty] | (3min) |  | (5min) |  | (2min)
|  |  | 위험성평가 결과 정리 |  |  | - 건강상태 - 개인보호구 착용 상 |  | - 위험성평가 내용 공유 - 추가 위험요인 의견제시 |  | - 전 근로자 숙지여부 확인 - 해당사항 구호복창 |  |  | - 문제점 취합 - 결과 피드백 - 기록 보관
|  |  | TBM 리더 숙지 |  |  | 근로자 상호 체크 |  | TBM 리더 중심 근로자 참여 |  | TBM 리더 중심 근로자 상호 체크 |  |  | 지속적인 관리

## 공종별 위험성평가
현장명 |  | 123TEST공사 |  | 위 험 성 평 가 [ 최 초 ] |  | 결 | 담 당 | 관리감독자 | 현장소장 | 점 | 공사감리자
작성일 |  | 2025-01-01
시공사 |  | 주식회사 예조종합건설 |  |  |  | 재 |  |  |  | 검
해당공정
공종분류 | 기인물 |  | 재해유발요인 | 위험성 | 예방대책 |  |  |  |  | 개선후 위험성 |  | 이행담당 (하도급사)
단위작업 |  |  |  | 수준 | [5 empty] | 개선예정일 (완료일) |  | 이행담당